{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"merged":[[1,0,1,5],[3,1,4,1],[5,1,6,1],[7,1,12,1],[13,1,14,1],[16,1,17,1],[19,1,20,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["湖南省税务局2021年深化“放管服”改革任务清单"]
["序号","工作目标","工作任务","牵头部门","配合部门","完成时限"]
[1,"让企业开办更加提速","落实“企业开办平台”线上“一网通办”、政务服务中心线下“一窗通办”要求，将企业开办时需办理的涉税事项精简为“领用发票”和“不领用发票”两类事项，进一步压缩涉税办理时间；将企业开办时需采集的涉税材料整合为“企业注册登记”一套表单材料，取消向税务机关单独报送、重复提交企业开办涉税材料。","征管科技处","纳税服务处、税收大数据和风险管理局、信息中心、各相关处室","2021年1月1日启动，2021年3月底前全面完成"]
[2,null,"企业开办时需申领发票的企业可直接在政务服务中心办事大厅“企业开办服务专窗”一窗领取发票实物（含税务Ukey），也可预约在主管税务机关办税服务厅现场领取发票实物（含税务Ukey）。","纳税服务处","货物劳务税处、征管科技处、信息中心","2021年1月1日启动，2021年3月底前全面完成"]
[3,"让税务注销更加便利","制定出台《湖南省税务注销管理办法》，进一步优化税务注销办理程序，压缩税务注销办理时限，明确小微企业及个体工商户税务注销即办范围，严格“异常户”“问题户”税务注销监管，持续提升税务注销便利度。","征管科技处","各相关处室","2021年2月底前完成"]
[4,null,"积极推动企业注销均由市场监督管理部门发起流程，部门间联动办理，持续深化市场主体注销便利化改革。","征管科技处","税收大数据和风险管理局、信息中心","持续推进"]
[5,"让纳税申报更加简化","根据总局纳税申报改革进展，落实主税、附加税费合并申报，以及整合简并财产行为税和资源环境税纳税申报表。","货物和劳务税处、财产和行为税处、资源和环境税处","征管科技处、纳税服务处、各相关处室","按总局部署推进"]
[6,null,"简化房产税、城镇土地使用税困难减免申请的资料报送内容，在湖南省电子税务局实现相应困难减免申请业务全程网上办。","财产和行为税处","征管科技处、信息中心","2021年4月底前完成"]
[7,null,"利用税收大数据优势，通过湖南省电子税务局提供小规模纳税人线上增值税申报辅助服务，实现销售收入自动汇总、免税收入自动统计、差额扣除自动计算、申报疑点自动监控、申报表格自动填报，减少小规模纳税人纳税申报准备时间。","货物和劳务税处","征管科技处、信息中心","2021年6月底前完成"]
[8,null,"在湖南省电子税务局实现大企业集团综合办税线上办税业务功能。","第一税务分局","征管科技处、信息中心、各相关处室","2021年6月底前完成"]
[9,null,"在湖南省电子税务局实现特定类型退税申请线上办税业务功能。","征管科技处","收入规划核算处、纳税服务处、信息中心，各相关处室","2021年6月底前完成"]
[10,null,"加快推进“互联网+不动产交易纳税平台”建设、推广和应用，全面深化不动产登记“最多跑一次”改革。","财产和行为税处","征管科技处、税收大数据和风险管理局、信息中心","2021年12月底前完成"]
[11,"让沟通联系更加顺畅","建立网格化、点对点征纳联系交流信息化渠道，实现税务人员与办税人员日常联系交流、政策消息及涉税费提醒精准推送、纳税人涉税诉求及意见收集、纳税人满意度日常测评统计等功能。","纳税服务和宣传中心","纳税服务处、各相关处室","2021年9月底前完成"]
[12,null,"逐步将征纳联系交流、税费业务政策宣传、纳税人学堂培训视频宣传、税费在线咨询、7×24小时智能咨询服务等功能，以链接、对接等方式统一整合至湖南税务服务平台，持续优化完善相应业务功能。","税收大数据和风险管理局","纳税服务处、纳税服务和宣传中心、各相关处室","2021年9月底前完成"]
[13,"让办税距离更近一步","制定省内通办、同城通办事项清单并向社会公布，对清单所列服务事项实行异地受理、内部流转、属地办理、限时反馈，方便纳税人就近申请办理涉税业务。","纳税服务处","各相关处室","2021年3月底前完成"]
[14,"让办税服务更加便捷","进一步拓展和优化湖南省电子税务局网页端、移动端办税功能，持续提升办税体验。","征管科技处","信息中心、各相关处室","持续推进"]
[15,null,"梳理纳税人线上自助办理、即时办结的涉税费服务事项清单，扩大线上自助即时办结涉税费事项范围，在各类办税服务场所加强操作辅导，逐步引导纳税人形成“自助办”办税缴费习惯。","纳税服务处","征管科技处、个人所得税处、社会保险费处，各相关处室","2021年3月底前完成"]
[16,"让线上办税更加高效","建立“非接触式”办税缴费后台快速处理机制，由县市区局成立在线审核处理中心，对线上提交的办税事项进行即时受理和快速办结。","纳税服务处","征管科技处，各相关处室","2021年4月底前完成"]
[17,"让发票领用更加省心","在做好新办纳税人发票电子化基础上，稳妥有序、积极引导存量纳税人使用电子发票，提升我省发票电子化率。","征管科技处","货物和劳务税处、纳税服务处、信息中心","持续推进"]
[18,null,"推行发票票种核定、领用、验旧、缴销全程网上办，实现纳税人发票业务“零见面”办理。","征管科技处","货物和劳务税处、纳税服务处、信息中心","2021年6月底前完成"]
[19,"让行政处罚更加透明","修订《湖南省税务系统规范税务行政处罚裁量权执行基准》，明确更详细的处罚标准、更确切的处罚数额，进一步压缩税务行政处罚自由裁量空间，确保执法公平。","政策法规处","征管科技处、稽查局、纳税服务处","2021年4月底前完成"]
[20,"让监管执法更有温度","将税务机关发现的低等级税收风险，通过湖南省电子税务局、湖南税务服务平台点对点向纳税人发送提示提醒函，引导纳税人自我纠正、自查反馈。经纳税人自查自纠后疑点消除的，税务机关不再采取约谈、实地核查等税收风险应对措施。","税收大数据和风险管理局","征管科技处、信息中心","2021年6月底前完成"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}