## Sheet1
附件
2018年“便民办税春风行动”工作内容分工与时间进度安排表
类别 | 编号 | 工作事项 | 工作内容 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时限
增强政策确定性 | 1 | 落实税收制度改革 | 落实烟叶税法。 | 劳务和财产行为税部门 | 征管和科技发展部门、纳税服务部门、电子税务管理部门 | 2018年12月底前 | 1
|  |  | 落实环境保护税法及其实施条例。 |  |  |  | 2
| 2 | 开展征管制度清理 | 建立征管制度出台前的归口审核制度。 | 征管和科技发展部门、纳税服务部门 | 各税政部门 | 2018年3月底前 | 3
|  |  | 开展征管制度专项清理。 | 征管和科技发展部门、纳税服务部门 | 各税政部门 | 2018年12月底前 | 4
| 3 | 升级税收业务规范 | 落实《全国税收征管规范（2.0版）》。 | 征管和科技发展部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前 | 5
|  |  | 落实《全国税务机关纳税服务规范（3.0版）》。 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前 | 6
|  |  | 落实《国家税务局 地方税务局合作工作规范（4.0版）》。 | 征管和科技发展部门 | 相关部门 | 2018年12月底前 | 7
| 4 | 加强政务公开和政策解读 | 全面梳理地税部门“五公开”内容、主体、时限、方式等，省局于2018年11月底前完成主动公开基本目录编制工作，并动态更新。 | 办公室 | 相关业务部门 | 持续推进 | 8
|  |  | 进一步落实税收政策和解读稿同步起草、同步审批、同步发布机制。 | 办公室 | 各税政部门、纳税服务部门 | 持续推进 | 9
|  |  | 落实热点问题快速响应机制，做好热点问题收集、研判、转办和反馈工作。 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 持续推进 | 10
增强管理规范性 | 5 | 改进税收执法 | 进一步推进税务行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度试点工作。 | 政策法规部门 | 相关业务部门 | 2018年11月底前 | 11
|  |  | 动态调整权责清单 |  |  |  | 12
|  |  | 建立健全“双随机、一公开”机制，推广应用税务稽查双随机工作平台，避免对纳税人重复检查。 | 稽查部门 | 相关业务部门 | 持续推进 | 13
|  |  | 推进落实税务行政处罚裁量基准。 | 政策法规部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前 | 14
|  |  | 细化落实各税种和个体工商户定期定额核定征收的标准、程序和计算方法。 | 征管和科技发展部门 | 各税政部门 | 2018年3月底前 | 15
| 6 | 推进实名办税 | 规范实名信息采集标准。 | 征管和科技发展部门 | 电子税务管理部门、纳税服务部门 | 2018年10月底前 | 16
|  |  | 实现国税局、地税局实名信息共享共用。 | 征管和科技发展部门 | 电子税务管理部门、纳税服务部门 | 2018年10月底前 | 17
|  |  | 充分利用实名身份信息，简并与身份相关的附报资料，优化办税流程。 | 征管和科技发展部门 | 电子税务管理部门、纳税服务部门 | 2018年12月底前 | 18
| 7 | 实施信用管理 | 落实纳税信用管理办法，扩大纳税信用评价范围，完善纳税信用评价指标。 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前 | 19
|  |  | 探索办税人员（包括从事涉税服务人员）信用管理机制，动态验证办税人员信用积分指标。 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年10月底前 | 20
| 8 | 防控税收风险 | 建立信用积分制度，健全风险评估指标体系，运用税收大数据，实现对纳税人信用和风险状况的动态监控评价。 | 征管和科技发展部门、纳税服务部门 | 电子税务管理部门、税政部门 | 2018年12月底前 | 21
|  |  | 健全风险应对任务扎口管理机制，统一通过金税三期工程系统风险管理平台集中推送风险应对任务。 | 征管和科技发展部门 | 电子税务管理部门、税政部门 | 2018年3月底前 | 22
增强系统稳定性 | 9 | 加快电子税务局建设 | 对接互联网多渠道缴税方式，实现网上开具税收完税证明。 | 电子税务管理部门、收入规划核算部门 | 相关业务部门 | 2018年4月底前 | 23
|  |  | 进一步推进网上银行、手机银行等多元化缴税（费）工作。 | 电子税务管理部门、收入规划核算部门 | 社保费业务部门、征管和科技发展部门、纳税服务部门 | 持续推进 | 24
|  |  | 全面推行社会保险费缴费服务网上办理或同城通办。 | 社保费业务部门、纳税服务部门 | 电子税务管理部门、征管和科技发展部门、收入规划核算部门 | 2018年12月底前 | 25
|  |  | 采取短信、微信等多渠道便捷提醒方式，对社会保险费缴费人进行按期缴费、欠费催缴提醒。 | 征管和科技发展部门 | 电子税务管理部门、办公室、社保费业务部门、纳税服务部门 | 2018年12月底前 | 26
| 10 | 简便信息报送 | 国税局、地税局使用统一的税务数字证书或者互认对方现有的数字证书，实现“一证通用”和涉税资料电子化。 | 电子税务管理部门 | 征管和科技发展部门、纳税服务部门 | 2018年10月底前 | 27
|  |  | 对能确切掌握纳税人信息的纳税申报事项，采用“主动网上推送办税信息+纳税人确认”和“纳税人申请+预填表+自动审核”的新型办税模式。 | 征管和科技发展部门 | 电子税务管理部门、纳税服务部门 | 2018年12月底前 | 28
| 11 | 推行财务报表税企间转换 | 与电子税务局规划通盘考虑，根据总局部署，推行财务报表税企间转换。 | 征管和科技发展部门 | 电子税务管理部门、纳税服务部门 | 2018年12月底前 | 29
增强办税便利性 | 12 | 优化实体办税服务 | 为新办纳税人提供“套餐式”服务，一次性办结多个涉税事项。 | 纳税服务部门 | 征管和科技发展部门、电子税务管理部门 | 2018年9月底前 | 30
|  |  | 推进落实《跨省经营企业涉税事项全国通办业务操作规程（试行）》。 | 纳税服务部门、征管和科技发展部门 | 电子税务管理部门 | 2018年12月底前 | 31
|  |  | 由纳税服务部门归口审核和管理办税服务厅受理纳税服务事项范围。 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年3月底前 | 32
|  |  | 加强窗口办税数据、自助办税数据等数据监控，定期发布数据分析报告。 | 纳税服务部门 | 电子税务管理部门 | 2018年6月底前 | 33
|  |  | 落实所得税等税收优惠备案方式，对企业纳税人基本实现税收优惠资料由报送税务机关改为纳税人留存备查。 | 税政部门 | 相关业务部门 | 2018年10月底前 | 34
| 13 | 深化联合办税 | 进一步推进“互设、共建、共驻”等多种联合办税方式，提供更加便利的联合办税环境。 | 纳税服务部门 | 征管和科技发展部门、电子税务管理部门 | 2018年12月底前 | 35
|  |  | 涉及纳税人基本信息确认、存款账号报告、财务报表信息采集、财务会计制度备案等国税、地税共同事项，通过信息共享方式实现前台一家受理、后台信息共享。 | 征管和科技发展部门 | 电子税务管理部门、纳税服务部门 | 2018年3月底前 | 36
|  |  | 合理配置联合办税窗口，涉及国税、地税双方共同及关联的办税业务要一窗办理，涉及国税或地税的单方独立业务和办税频次较高的单项联合办税业务要相应设置国税地税专业办税窗口。 | 纳税服务部门 | 征管和科技发展部门、电子税务管理部门 | 2018年12月底前 | 37
|  |  | 探索创新联合办税形式，按照“线上线下”融合的要求，拓展网上办税功能。 | 纳税服务部门 | 电子税务管理部门、征管和科技发展部门 | 2018年12月底前 | 38
| 14 | 简化纳税申报 | 落实简并优化企业所得税等税种申报表。 | 税政部门 | 征管和科技发展部门、电子税务管理部门 | 2018年10月底前 | 39
|  |  | 为纳税人提供企业所得税申报疑点数据的校验、反馈和提醒服务，减少纳税人申报错误风险 | 所得税部门 | 征管和科技发展部门、电子税务管理部门、纳税服务部门 | 2018年5月底前 | 40
|  |  | 提供网上更正申报功能。 | 电子税务管理部门 | 纳税服务部门、征管和科技发展部门、收入规划核算部门、相关业务部门 | 2018年3月底前 | 41
|  |  | 小微企业财务报表由按月报送改为按季报送。 | 征管和科技发展部门 | 相关业务部门 | 2018年3月底前 | 42
| 15 | 推行清单式服务 | 编制办税事项“最多跑一次”清单。 | 纳税服务部门 | 电子税务管理部门、征管和科技发展部门、税政部门 | 2018年3月底前 | 43
|  |  | 编制办税事项“全程网上办”清单。 | 纳税服务部门 | 电子税务管理部门、征管和科技发展部门、税政部门 | 2018年3月底前 | 44
|  |  | 实行涉税资料清单管理，清单之外原则上不得要求纳税人报送。 | 征管和科技发展部门 | 相关业务部门 | 2018年10月底前 | 45
| 16 | 深化大企业服务 | 畅通税企沟通渠道，强化日常沟通，优化专项交流，回应大企业涉税热点难点问题。 | 大企业管理部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前 | 46
|  |  | 加强集团重组服务，依申请为大企业协调重组中的疑难事项，提高政策确定性。 | 大企业管理部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前 | 47
|  |  | 协调跨区域涉税争议，提高政策执行一致性。 | 大企业管理部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前 | 48
|  |  | 定期归集整理税收风险，适时推送提醒到户，推进税法遵从。 | 大企业管理部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前 | 49
增强环境友好性 | 17 | 优化税收营商环境 | 进一步缩短纳税时间，简化办税流程，减少纳税人报送资料，加强政府部门信息共享互认。 | 纳税服务部门 | 征管和科技发展部门、电子税务管理部门 | 2018年12月底前 | 50
| 18 | 推进社会信用共治 | 深化“线上银税互动”工作。 | 纳税服务部门 | 征管和科技发展部门、电子税务管理部门 | 2018年12月底前 | 51
|  |  | 落实《信用联动合作框架协议》，推进信息互享、信用互认、奖惩互助。 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前 | 52
|  |  | 联合打击涉税违法行为，及时发布重大税收违法黑名单。 | 稽查部门 | 纳税服务部门、电子税务管理部门 | 2018年12月底前 | 53
| 19 | 服务经济发展战略 | 巩固税收服务长江经济带发展成果。 | 征管和科技发展部门 | 税政部门、纳税服务部门 | 2018年12月底前 | 54
|  |  | 继续推广复制支持自由贸易区税收服务创新措施。 | 纳税服务部门 | 征管和科技发展部门、税政部门、电子税务管理部门 | 2018年12月底前 | 55
|  |  | 服务“一带一路”建设，集中开展税收服务“一带一路”政策宣传活动。 | 所得税部门 | 办公室、纳税服务部门 | 2018年6月底前 | 56
|  |  | 积极宣传“走出去”税收指引与国别投资指南，为“走出去”企业提供涉外税收政策咨询服务。 | 所得税部门 | 办公室、纳税服务部门 | 2018年12月底前 | 57
| 20 | 开展主题宣传活动 | 开展“两会代表委员话春风”活动，邀请本地区两会代表委员畅谈对近年来“春风行动”开展情况的感受，征询对税务系统便民办税工作的意见建议。 | 办公室 | 相关业务部门 | 2018年1季度 | 58
|  |  | 开展“纳税人开放日”活动，邀请纳税人走进税务机关，体验“最多跑一次”办税服务、12366热线咨询等内容。 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年2季度 | 59
|  |  | 开展“媒体记者体验行”活动，邀请各方媒体记者深入企业和税务系统基层一线单位，报道便民办税实效。 | 办公室 | 相关业务部门 | 2018年3季度 | 60
|  |  | 开展“春风亮点”展示交流活动，集成各地在“春风行动”开展过程中推出的创新举措，交流工作经验，推动活动成效再提升。 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年4季度 | 61