{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":55,"n_cols":8,"rows_kept":55,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[3,0,9,0],[3,1,9,1],[10,0,16,0],[10,1,12,1],[13,1,16,1],[17,0,22,0],[17,1,22,1],[23,0,24,0],[23,1,24,1],[25,0,33,0],[25,1,32,1],[34,0,39,0],[34,1,36,1],[37,1,39,1],[40,0,42,0],[40,1,42,1],[43,0,45,0],[43,1,44,1],[46,0,51,0],[46,1,47,1],[48,1,51,1],[52,0,54,0],[52,1,54,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["2019年“便民办税春风行动”工作内容分工与时间进度安排表"]
["类别","工作事项","序号","工作内容","落实单位层级","牵头部门","配合部门","完成时限"]
["  一、\n大力\n减税\n降费\n彰显\n利民\n惠民\n新作为","（一）\n切实\n落实\n减税\n降费\n措施",1,"成立实施减税降费工作领导小组。","税务总局         省税务机关","实施减税降费工作\n领导小组办公室","相关业务部门","2019年1月底前\n启动"]
[null,null,2,"设立小微企业服务处。","税务总局","纳税服务部门","相关业务部门","2019年1月底前"]
[null,null,3,"大幅放宽可享受企业所得税优惠的小型微利企业标准，同时加大所得税优惠力度，对小型微利企业应纳税所得额不超过100万元、100万元到300万元的部分，分别减按25%、50%计入应纳税所得额，使税负降至5%和10%。","税务总局         省税务机关","所得税管理部门","相关业务部门","2019年1月底前\n启动"]
[null,null,4,"对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。","税务总局         省税务机关","货物和劳务税管理部门","相关业务部门","2019年1月底前\n启动"]
[null,null,5,"由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。","税务总局         省税务机关","财产和行为税管理部门\n资源和环境税管理部门","相关业务部门","2019年1月底前\n启动"]
[null,null,6,"扩展初创科技型企业优惠政策适用范围。","税务总局\n省税务机关  ","所得税管理部门","相关业务部门","2019年1月底前\n启动"]
[null,null,7,"落实扩大境外投资者以分配利润直接投资暂不征收预提所得税范围。","省税务机关","国际税收管理部门","相关业务部门","持续推进"]
["  一、\n大力\n减税\n降费\n彰显\n利民\n惠民\n新作为","（一）\n切实\n落实\n减税\n降费\n措施",8,"加强税收经济分析工作，以减免税政策效应、优化营商环境措施、重点行业、重大发展战略、区域比较、新旧动能转换为重点开展分析，实现税收经济分析高端定制和精准发力。","税务总局  \n省税务机关","收入规划核算部门\n（税务总局） \n税收经济分析部门\n（省税务机关）","相关业务部门","2019年3月底前\n启动"]
[null,null,9,"推进“个税改革惠民众，改革红包我会领”等个人所得税法知识竞赛活动，进一步提高社会公众个人所得税改革的参与度和积极性，充分享受政策红利。","省税务机关","纳税服务部门","相关业务部门","2019年1月启动"]
[null,null,10,"税务总局按阶段明确个人所得税宣传口径，各省税务机关紧扣时间节点，确保宣传引导步调一致，依托地方权威媒体，帮助纳税人了解个人所得税政策，方便办理个人所得税业务。","税务总局  \n省税务机关","税收宣传部门","相关业务部门","2019年1月启动"]
[null,"（二）\n切实\n精简\n涉税\n资料",11,"进一步清理税务证明事项，落实第一批取消20项税务证明事项的任务，3月底前再取消一批税务证明事项。","税务总局         省税务机关","政策法规部门","相关业务部门","2019年3月底前"]
[null,null,12,"精简涉税资料报送，2019年底前对纳税人向税务机关报送的资料再精简25%以上。","税务总局         省税务机关","征管和科技发展部门         ","相关业务部门","2019年3月底前\n启动"]
[null,null,13,"取消《营改增税负分析测算明细表》。","税务总局         省税务机关","货物和劳务税管理部门","相关业务部门","2019年增值税改革措施实施后\n启动"]
[null,null,14,"探索电子签章、电子资料在税收领域的应用和涉税文书电子化推送与签收。","税务总局         省税务机关","征管和科技发展部门","相关业务部门","2019年9月启动"]
["  一、\n大力\n减税\n降费\n彰显\n利民\n惠民\n新作为","（三）\n切实\n优化\n发票\n办理",15,"合理满足纳税人发票使用需求，积极推进发票领用分类分级管理，全面推行发票网上申领，为纳税人领用增值税发票提供便利。","税务总局         省税务机关","货物和劳务税管理部门","相关业务部门","2019年3月底前"]
[null,null,16,"将小规模纳税人自行开具增值税专用发票试点范围扩大至租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业以及居民服务、修理和其他服务业。","税务总局         省税务机关","货物和劳务税管理部门","纳税服务部门\n征管和科技发展部门\n电子税务管理部门   ","2019年3月底前"]
[null,null,17,"除了特定纳税人及特殊情形外，取消增值税发票抄报税，改由纳税人对开票数据进行确认。","税务总局","货物和劳务税管理部门","相关业务部门","2019年12月底前"]
[null,null,18,"加大电子发票推广力度，在税控开票软件中增加电子发票开具功能，开展税务机关网上代开增值税电子普通发票试点。","税务总局         省税务机关","货物和劳务税管理部门","纳税服务部门\n征管和科技发展部门\n电子税务管理部门       ","2019年9月底前"]
[null,null,19,"将取消增值税发票认证的纳税人范围扩大至全部增值税一般纳税人。","税务总局         省税务机关","货物和劳务税管理部门","纳税服务部门\n征管和科技发展部门\n电子税务管理部门   ","2019年6月底前"]
[null,null,20,"优化增值税发票管理系统，在向纳税人推送增值税扣税凭证信息的同时，实现增值税普通发票信息的归集推送和共享共用。","税务总局         省税务机关","货物和劳务税管理部门","电子税务管理部门","2019年12月底前"]
["  一、\n大力\n减税\n降费\n彰显\n利民\n惠民\n新作为","（四）\n切实\n响应\n纳税人\n需求",21,"围绕纳税人关注热点和投诉反映突出问题，2019年上半年开展全国纳税人需求调查，拓展征纳沟通渠道，增进征纳理解互信，有效减少因政策理解不一致、信息不对称等原因造成的纳税服务投诉。","税务总局         省税务机关","纳税服务部门","相关业务部门","2019年6月底前"]
[null,null,22,"建立纳税人诉求和意见受理快速反应机制、协调沟通机制、问责机制。","税务总局         省税务机关","纳税服务部门","相关业务部门","2019年12月底前"]
["  二、\n全力\n提速\n增效\n打造\n快捷\n便利\n新速度","（五）\n提速\n优化\n流程",23,"拓宽“最多跑一次”事项范围，2019年底前实现70%以上涉税事项一次办结。","税务总局\n省税务机关","纳税服务部门","相关业务部门","2019年12月底前"]
[null,null,24,"推行纳税人“承诺制”容缺办理。","税务总局\n省税务机关","征管和科技发展部门","相关业务部门","2019年3月底前"]
[null,null,25,"推行纳税申报“提醒纠错制”。","税务总局\n省税务机关","纳税服务部门","相关业务部门","2019年2月底前\n启动"]
[null,null,26,"优化海关缴款书抵扣方式，将标识有统一社会信用代码的海关缴款书纳入选择确认范围。","税务总局\n省税务机关","货物和劳务税管理部门","征管和科技发展部门\n电子税务管理部门","2019年12月底前"]
[null,null,27,"取消非居民企业汇总缴纳企业所得税机构场所审批。","税务总局\n省税务机关","国际税收管理部门","相关业务部门","2019年6月底前"]
[null,null,28,"优化大企业纳税服务，升级税企沟通方式，建立税务机关大企业联络员制度，为有需要的千户集团指定联络员，提供一对一的纳税服务。","税务总局\n省税务机关","大企业税收管理部门","相关业务部门","2019年9月底前"]
[null,null,29,"加强大企业复杂涉税事项政策服务，依申请为大企业协调跨区域、跨税种复杂涉税事项的处理。","税务总局\n省税务机关","大企业税收管理部门","相关业务部门","2019年9月底前"]
[null,null,30,"选择税务风险内部控制完善、遵从意愿强的大企业集团，签订税收遵从合作类协议并加强跟踪服务。","税务总局\n省税务机关","大企业税收管理部门","相关业务部门","2019年10月底前"]
[null,"（六）\n提速\n纳税\n申报",31,"完善信息系统，研究个人所得税综合所得汇算清缴预填申报，实现综合所得汇算清缴申报时主动预填相关申报信息并由纳税人确认的功能。","税务总局\n省税务机关","所得税管理部门        征管和科技发展部门","相关业务部门","2019年12月底前"]
["  二、\n全力\n提速\n增效\n打造\n快捷\n便利\n新速度","（七）\n提速\n税费\n缴纳",32,"推动自然人以统一身份、统一代码缴纳个人所得税、社会保险费和相关非税收入，提供线上、线下多渠道缴纳税费服务。","税务总局         省税务机关","社会保险费管理部门\n非税收入管理部门\n征管和科技发展部门\n电子税务管理部门","相关业务部门","2019年4月底前"]
[null,null,33,"推动通过第三方非银行支付机构缴纳税费，为自然人办理缴纳税费提供便利。","税务总局         省税务机关","收入规划核算部门\n征管和科技发展部门\n电子税务管理部门","相关业务部门","2019年6月底前"]
[null,null,34,"实现以网签方式办理“授权(委托)划缴协议”事项。","税务总局         省税务机关","征管和科技发展部门","收入规划核算部门 \n相关业务部门","2019年9月底前"]
[null,"（八）\n提速\n退税\n办理",35,"确保审核办理正常出口退税的平均时间在10个工作日以内，实现申报、证明办理、核准、退库等业务网上办理。","税务总局         省税务机关","货物和劳务税管理部门\n收入规划核算部门\n征管和科技发展部门","相关业务部门","2019年6月底前\n启动"]
[null,null,36,"推广标准版国际贸易“单一窗口”出口退税申报功能。","税务总局         省税务机关","货物和劳务税管理部门","相关业务部门","2019年3月底前\n启动"]
[null,null,37,"优化其他退税办理，推动退税申请、退税审核、退库业务实现全流程网上办理。","税务总局         省税务机关","纳税服务部门\n收入规划核算部门\n征管和科技发展部门\n电子税务管理部门","相关业务部门","2019年6月底前\n启动"]
["  三、\n着力\n整合\n升级\n搭建\n稳定\n高效\n新平台","（九）\n改善\n“线上”\n服务\n渠道",38,"加强税收信息系统整合优化工作，提高信息系统的稳定性。","税务总局      省税务机关","征管和科技发展部门\n电子税务管理部门","相关业务部门","2019年3月底前"]
[null,null,39,"拓展PC端、手机端、自助端等多种办税渠道，实现电子税务局与相关应用系统数据互通、一体运行。","税务总局         省税务机关","征管和科技发展部门","电子税务管理部门","2019年6月底前\n启动"]
[null,null,40,"组织开展对涉税应用系统供应商和运维服务商运维服务工作评价，引导涉税应用系统运维服务商提升运维服务能力。","税务总局  \n省税务机关","征管和科技发展部门","相关业务部门","2019年6月底前\n启动"]
["  三、\n着力\n整合\n升级\n搭建\n稳定\n高效\n新平台","（九）\n改善\n“线上”\n服务\n渠道",41,"依托12366纳税服务平台，完善平台功能，拓宽服务渠道，提升智能化、个性化纳税服务体验。","税务总局      省税务机关","纳税服务部门","相关业务部门","2019年3月底前\n启动"]
[null,null,42,"优化个人所得税办税软件的在线填报、数据校验、提示提醒等功能，提示扣缴义务人或纳税人修正，减少填报错误。","税务总局     ","所得税管理部门\n征管和科技发展部门","相关业务部门","2019年2月底前\n启动"]
[null,"（十）\n改善\n“线下”\n服务\n渠道",43,"持续推进“一门办”，2019年12月底前，在地方政府的支持下，除对场地有特殊要求的事项外，税费事项进驻综合性实体政务大厅基本实现“应进必进”。","税务总局      省税务机关","纳税服务部门","征管和科技发展部门\n电子税务管理部门\n相关业务部门","2019年12月底前"]
["  四、合力\n协同\n共治\n开创\n携手\n共进\n新局面","（十一）\n发挥\n纳税\n信用\n增值\n效用",44,"深化“线上银税互动”合作机制，推动税务、银行信息互通。"," 省税务机关","纳税服务部门","征管和科技发展部门\n电子税务管理部门","2019年6月底前\n启动"]
[null,null,45,"扩大合作银行范围，鼓励和推动银行依托纳税信用创新信贷产品，帮助小微企业缓解融资难题。","省税务机关","纳税服务部门","相关业务部门","2019年6月底前\n启动"]
[null,"（十二）\n发挥\n管理\n部门\n协同\n效能",46,"强化与房地产管理部门协作，积极推进房地产交易合同网签备案信息、不动产登记信息共享，整合房地产交易、办税、办证业务流程，推动实施跨部门业务联办。","税务总局  \n省税务机关","财产和行为税部门","征管和科技发展部门\n纳税服务部门\n电子税务管理部门","2019年6月底前\n启动"]
[null,null,47,"扩大应用车辆购置税电子完税信息办理车辆登记业务的试点范围。","税务总局","货物和劳务税管理部门","征管和科技发展部门电子税务管理部门","2019-07-01"]
[null,null,48,"建立车船税全国税务直征数据库并与保险部门数据共享。","税务总局  \n省税务机关","财产和行为税部门","征管和科技发展部门\n电子税务管理部门","2019年6月底前"]
[null,null,49,"实现与市场监管部门清税结果数据互联共享。"," 省税务机关","征管和科技发展部门","电子税务管理部门","2019年6月底前"]
["  四、合力\n协同\n共治\n开创\n携手\n共进\n新局面","（十三）\n发挥\n涉税\n专业\n服务\n优势",50,"结合个人所得税改革事项的推进，引导涉税专业服务机构发挥应有作用。","税务总局  \n省税务机关","纳税服务部门","相关业务部门","2019年1月底前\n启动"]
[null,null,51,"规范涉税专业服务监管，严格落实涉税专业服务实名制，实施信用评价与信用积分管理，加大涉税专业服务信息公告力度。","税务总局  \n省税务机关","纳税服务部门","相关业务部门","2019年6月底前\n启动"]
[null,null,52,"整治和防范“黑中介”“中介黑”行为。","税务总局  \n省税务机关","纳税服务部门","相关业务部门","2019年9月底前"]